INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

SISTEMA WEB TORCLY PARA LA GESTIÓN OPERATIVA DEL GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.

## Registro de Revisión

| Revisión | Fecha | Modificaciones | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 16/10/2026 | Actualización del estado hasta el Sprint 15 | Equipo Torcly |

Tabla de contenido

1. Resumen del Estado del Proyecto ................................................ 3

2. Cambios principales desde el último reporte ............................ 4

3. Hitos y entregables ................................................................ 4

4. Indicadores clave .................................................................... 4

5. Anexos ...................................................................................... 5

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Torcly centraliza la operación de GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. mediante módulos de seguridad, clientes, vehículos, catálogo, inventario, servicios, ventas, citas, taller, cobros, consulta operativa, inteligencia de negocio y reabastecimiento. Al 16/10/2026 los Sprints 01 a 15 se consideran completados y el Sprint 16 está listo para iniciar su planificación e implementación.

- Resumen del Estado del Proyecto

  - Estado Global

| ALCANCE VERDE | TIEMPO AMARILLO | COSTO NO EVALUADO |
| --- | --- | --- |

- Explicaciones:

- Alcance - Verde. Se completaron 85 de 92 historias (92,39 %) hasta el Sprint 15. Quedan 7 historias (7,61 %) asignadas al Sprint 16, orientadas a seguridad, disponibilidad, sesiones, auditoría, respaldo, recuperación y consistencia operativa.

- Tiempo - Amarillo. Los Sprints 14 y 15 cerraron al corte del 16/10/2026. El Sprint 16 aún no inicia y no existe una línea base actualizada con fechas planificadas y reales para calcular SV o SPI; por ello el cronograma permanece en observación.

- Costo - No evaluado. La línea base asciende a S/ 22.850,96. No existe un registro consolidado de costo real, por lo que no se calculan CV ni CPI.

- Sustento del Estado del Proyecto

El Sprint 14 completó el reabastecimiento asistido mediante recomendaciones explicables, inmutables, versionadas y auditables, sin modificaciones automáticas de inventario ni creación de compras. El Sprint 15 se registra completado con mejoras transversales de calidad, rendimiento y experiencia: telemetría segura, validaciones coherentes entre cliente y servidor, conservación de formularios ante rechazo, medición de carga, accesibilidad por teclado, vistas móviles y estados de carga, vacío y error. La verificación disponible reporta 286 pruebas de API y 347 pruebas web, además de typecheck, lint, compilación, formato y revisión de diferencias en verde. Las 107 pruebas de integración que requieren PostgreSQL deben mantenerse como evidencia condicionada al ambiente correspondiente.

Cambios principales ocurridos desde el último reporte emitido:

Desde el reporte anterior se cerraron los Sprints 14 y 15. Reabastecimiento quedó integrado como una capacidad de apoyo a la decisión, mientras que la calidad técnica y la experiencia de uso se reforzaron de forma transversal. El producto alcanza 92,39 % del alcance; el Sprint 16 concentra las 7 historias restantes y debe iniciar con criterios de aceptación, ambiente, datos y responsables definidos.

Hitos y entregables del proyecto (Semana/Mes Actual y Siguiente):

| Código EDT | ACTIVIDAD | Entregable | Fecha Planeada Culminación | Fecha Real de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Diseño y validación del reabastecimiento asistido | Reabastecimiento asistido (7 HU) | No registrada | 16/10/2026 | Completado / aprobado |
| 11.2 | Optimización de calidad, rendimiento y experiencia | Calidad, rendimiento y experiencia (5 HU) | No registrada | 16/10/2026 | Completado |
| 11.3 | Fortalecimiento de seguridad y preparación operativa | Seguridad y preparación operativa (7 HU) | Próximo inicio | Pendiente | Planificado |
| 11.4 | Cierre integral del alcance del producto | Cierre de 92 historias | Después del Sprint 16 | Pendiente | 7 historias restantes |

Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)

- Avance acumulado hasta Sprint 15: 85/92 historias = 92,39 %. Pendiente para Sprint 16: 7/92 = 7,61 %.

  - SV (variación del cronograma): no calculado; no hay línea base actualizada con fechas planificadas y reales.

  - SPI (índice de desempeño del cronograma): no calculado por la misma limitación.

- Presupuesto base: S/ 22.850,96 (RR. HH. S/ 17.158,30; otros costos S/ 4.000,00; contingencia S/ 1.692,66).

  - CV (variación del costo): no calculado; no existe costo real consolidado.

  - CPI (índice de desempeño del costo): no calculado por ausencia de costo real acumulado.

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

| ACTIVIDAD | ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Construcción de la base funcional y analítica | Base funcional, operación, cobros, consulta y BI | 73/73 completadas |
| Implementación del reabastecimiento asistido | Reabastecimiento asistido y trazable | 7/7 completadas |
| Optimización transversal de calidad y experiencia | Calidad, rendimiento y experiencia | 5/5 completadas |
| Consolidación del alcance acumulado |  | 92,39 % |

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

| ACTIVIDAD | DURACIÓN ESTIMADA | DURACIÓN REAL | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación y cierre del reabastecimiento asistido | 7 historias | 16/10/2026 | Completado |
| Validación y cierre de calidad, rendimiento y experiencia | 5 historias | 16/10/2026 | Completado |
| Preparación de seguridad y continuidad operativa | 7 historias | 0 iniciadas | Planificado |
| Evaluación del desempeño del cronograma |  |  | No calculado |

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

| ACTIVIDAD | VALOR PLANIFICADO | COSTO REAL |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos | S/ 17.158,30 | No registrado |
| Infraestructura, hardware, software y pruebas | S/ 4.000,00 | No registrado |
| Contingencia | S/ 1.692,66 | No registrado |
| Total | S/ 22.850,96 | No registrado |
| Variación / CPI | Requiere costo real | No calculable |

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50% |
| Rojo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50% |

Leyenda del Tiempo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50 |
| Rojo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50 |

Leyenda del Costo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado. |
| Amarillo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%. |
| Azul / gris | No evaluado: no existe información real suficiente para calcular el indicador. |